## Tong quan
PHÂN CÔNG BÀI TẬP LỚN ¦ FUNCTION APPROXIMATION MLP
Học sâu · Python + PyTorch · 26/10–01/11/2026 · 6 ngày thực hiện (26–31/10) + 01/11 kiểm tra/nộp
THÀNH VIÊN | SỐ LƯỢNG | THỜI GIAN | TÀI LIỆU ƯU TIÊN
4 người | 6 ngày làm chính | 26/10 – 01/11 | MLP_Exercise - Yeu Cau.pdf
STT | MSSV | HỌ VÀ TÊN | VAI TRÒ | TỶ LỆ DỰ KIẾN (%) | SỐ TASK | TASK HOÀN THÀNH | TIẾN ĐỘ (%)
1 | 3123411255 | Nguyễn Phước Sang | Leader / Tích hợp & chất lượng | 30 | 8 | 0 | 0%
2 | 3123411279 | Nguyễn Gia Thiệu | Dữ liệu & thực nghiệm A | 25 | 7 | 0 | 0%
3 | 3123411042 | Nguyễn Nguyên Chương | PyTorch & thực nghiệm B | 25 | 8 | 0 | 0%
4 | 3123411009 | Trần Quốc An | Thực nghiệm C & trực quan | 20 | 6 | 0 | 0%
|  |  | TỔNG TASK | HOÀN THÀNH | ĐANG LÀM | CHƯA BẮT ĐẦU | TIẾN ĐỘ CHUNG
|  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0%
GHI CHÚ: MSSV là thông tin mẫu; tỷ lệ đóng góp chỉ là dự kiến và cần điều chỉnh theo khối lượng thực tế.
Quy tắc: chỉ dùng PyTorch để xây và huấn luyện MLP; NumPy/Pandas/SciPy/Matplotlib chỉ hỗ trợ dữ liệu và biểu đồ.
Test 100 mẫu độc lập, không dùng để chọn siêu tham số; validation dùng lựa chọn checkpoint; giữ seed và cấu hình nền khi so sánh A/B/C.

## Tasks
WORK BREAKDOWN STRUCTURE — KẾ HOẠCH 6 NGÀY + CHỐT BÀI 01/11
Điền trạng thái thực tế và cập nhật link bằng chứng. Ngày 01/11 dành cho nghiệm thu, đóng gói và nộp; không dự kiến phát triển tính năng mới.
STT | MÃ TASK | NHÓM VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐẦU RA / MINH CHỨNG | BẮT ĐẦU | HẠN CHÓT | ƯU TIÊN | TRẠNG THÁI | PHỐI HỢP / KIỂM TRA | GHI CHÚ / LINK
1 | QL-01 | Quản lý | Nguyễn Phước Sang | Chốt phạm vi, T/P/E, tiêu chí chấm; phân công và baseline | README phạm vi, checklist rubric | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu
2 | DATA-01 | Dữ liệu | Nguyễn Gia Thiệu | Lập hàm Gaussian 2D chính xác μ=[0,0], C=[[0.3,-0.5],[-0.5,2]] | gaussian.py + unit tests | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
3 | DATA-02 | Dữ liệu | Nguyễn Gia Thiệu | Sinh train/val/test độc lập; cố định seeds; test 100 mẫu | generate_data.py + CSV + seeds | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
4 | DATA-03 | Dữ liệu | Nguyễn Gia Thiệu | Khảo sát thống kê x1,x2,y; scatter 3D và bề mặt hàm thật | Bảng số liệu + figures | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Cao | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
5 | MODEL-01 | PyTorch | Nguyễn Nguyên Chương | Tạo MLP nn.Module tùy chỉnh số tầng ẩn và neuron | models/mlp.py + shape tests | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
6 | MODEL-02 | PyTorch | Nguyễn Nguyên Chương | Xây Dataset/DataLoader, chuẩn hóa fit trên train | dataset.py + kiểm tra leakage | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu
7 | MODEL-03 | PyTorch | Nguyễn Nguyên Chương | Train loop forward/loss/zero_grad/backward/step; val no_grad | train.py + log epoch | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
8 | MODEL-04 | PyTorch | Nguyễn Nguyên Chương | Best-checkpoint dựa validation; seed/batch/lr/epochs ghi đủ | best_model.pt + config | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
9 | MODEL-05 | PyTorch | Nguyễn Phước Sang | Kiểm tra code PyTorch-only, CPU-run, tính MSE + MAE/RMSE | review code + eval.py | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Nguyên Chương
10 | EXP-A1 | Thực nghiệm A | Nguyễn Gia Thiệu | Thiết lập baseline và chạy A=200,400,...,2000 | results_A.csv + configs | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Nguyên Chương
11 | EXP-A2 | Thực nghiệm A | Nguyễn Gia Thiệu | Vẽ metric theo A, phân tích xu hướng và sai số | plot_A.png + nhận xét | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
12 | EXP-B1 | Thực nghiệm B | Nguyễn Nguyên Chương | MLP 1 hidden layer, thay B=1...10; giữ biến khác | results_B.csv | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
13 | EXP-B2 | Thực nghiệm B | Nguyễn Nguyên Chương | Vẽ metric theo B; phân tích under/overfitting | plot_B.png + nhận xét | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Cao | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
14 | EXP-C1 | Thực nghiệm C | Trần Quốc An | Chạy C=1,2,3,4 hidden layers; giữ tham số khác | results_C.csv | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Nguyên Chương
15 | EXP-C2 | Thực nghiệm C | Trần Quốc An | So sánh test error cuối, hội tụ loss, thời gian train | plot_C.png + bảng + phân tích | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
16 | EVAL-01 | Đánh giá | Trần Quốc An | Biểu đồ y thực vs y dự đoán; mặt phẳng xấp xỉ | scatter_pred + surface_pred | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Nguyên Chương
17 | EVAL-02 | Đánh giá | Nguyễn Phước Sang | Rà soát tính công bằng train/val/test, không tune theo test | validation checklist | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu
18 | EVAL-03 | Đánh giá | Nguyễn Phước Sang | Tổng hợp kết quả A/B/C, chọn cấu hình theo validation | comparison.csv + kết luận | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Cao | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
19 | DOC-01 | Báo cáo | Nguyễn Gia Thiệu | Viết phần giới thiệu/dữ liệu/phương pháp sinh dữ liệu | Nội dung chương 1–2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Trung bình | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
20 | DOC-02 | Báo cáo | Nguyễn Nguyên Chương | Viết mô hình, công thức, thuật toán huấn luyện, kiến trúc | Nội dung chương 3 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Trung bình | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
21 | DOC-03 | Báo cáo | Trần Quốc An | Viết thực nghiệm A/B/C, bảng/hình, bình luận, hạn chế | Nội dung chương 4–5 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu
22 | DOC-04 | Báo cáo | Nguyễn Phước Sang | Biên tập báo cáo 10–20 trang, tham khảo, kết luận, hình/bảng | report.docx + report.pdf | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Cao | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
23 | SLIDE-01 | Slide | Trần Quốc An | Thiết kế slide 10–15 trang, Gaussian/MLP/A-B-C/kết luận | presentation.pptx | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Trung bình | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
24 | SLIDE-02 | Slide | Nguyễn Phước Sang | Rà soát slide và kịch bản thuyết trình 10–15 phút | slides cuối + checklist | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Trung bình | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
25 | REPRO-01 | Tái lập | Nguyễn Nguyên Chương | Hoàn thiện requirements.txt và lệnh chạy A/B/C | requirements.txt, run scripts | 2026-10-30 | 2026-10-31 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Phước Sang
26 | REPRO-02 | Tái lập | Nguyễn Gia Thiệu | Đóng gói logs, hình, csv, checkpoints liên quan | results/, figures/, models/ | 2026-10-31 | 2026-10-31 | Trung bình | Chưa bắt đầu | Trần Quốc An
27 | QA-01 | Kiểm thử | Nguyễn Phước Sang | Chạy lại từ đầu trên máy CPU, soát sai khác kết quả | QA checklist + run evidence | 2026-10-31 | 2026-11-01 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Nguyên Chương
28 | QA-02 | Kiểm thử | Trần Quốc An | Kiểm tra công thức, nhãn trục, chú thích và hình trong báo cáo | review biểu đồ/report | 2026-10-31 | 2026-11-01 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu
29 | FINAL-01 | Nộp bài | Nguyễn Phước Sang | Tổng duyệt demo, tỷ lệ đóng góp, nén ZIP theo tên đề | BTL01_Nhom_HoTen_MSSV.zip | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Cao | Chưa bắt đầu | Nguyễn Gia Thiệu

## Lich 7 ngay
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN — MILESTONES
MỐC | 26/10 T2 | 27/10 T3 | 28/10 T4 | 29/10 T5 | 30/10 T6 | 31/10 T7 | 01/11 CN | GHI CHÚ
Dữ liệu | Gaussian + seed | Sinh/EDA | Hỗ trợ A | Chạy A | Biểu đồ A | Đóng gói | Kiểm tra | Giữ các tập độc lập
Mô hình | MLP khung | DataLoader | Loop/checkpoint | Ổn định baseline | Rà soát | Tái lập | CPU smoke | PyTorch bắt buộc
Thực nghiệm |  |  | Khởi chạy A/B/C | Thu kết quả | Biểu đồ/phân tích | Hợp nhất | Nghiệm thu | Chỉ đổi biến khảo sát
Báo cáo |  |  | Dàn ý | Viết từng phần | Ghép kết quả | Biên tập cuối | Kiểm tra PDF | 10–20 trang nội dung
Slide |  |  |  |  | Thiết kế | Hoàn thiện | Demo | 10–15 slides
Nộp | [5 empty] | QA | ZIP + nộp | Ngày dự phòng/đích